Problemática:

Una empresa trabaja en la fabricación de 4 edificios. Para la construcción deben pasar 3 equipos por cada edificio, solo se cuenta con 1 equipo de cada tipo, y tienen un orden especifico: Alfa, Beta y Gama. La idea es ir financiando las construcciones con las ventas de los edificios que se van terminando.

Hipótesis:

- Al mes que inicio el equipo gama en un edificio se vende el edificio y se cobra el dinero correspondiente.

- No hay un orden especifico para el inicio de los edificios.

- Existen tiempos muertos.

- Cuando un equipo termina en un edificio, queda disponible para trabajar en otro.

- No puede haber más de un equipo en un mismo edificio.

- No hay fallas, no se tarda más de lo previsto.

- No hay inflación

- Se van a construir TODOS los edificios. La ganancia será constante sin importar el tiempo que se tarde.

- Las tareas de cada equipo se pagan al momento en que arrancan a trabajar.

Objetivo:

Determinar el orden de construcción de los edificios y el orden de los equipos en cada edificio, para poder minimizar el tiempo. Se deben construir los 4 edificios.

Variables:

MIXi: mes de inicio del equipo X en el edificio i.

FIXi: mes de finalización del equipo X en el edificio i.

Xij: vale 1 si el equipo X paso a ser asignado del edificio i al j, 0 si no.

Di: dinero en el mes i.

Xki: vale 1 si el equipo X arrancó en el mes k para el edificio i, 0 si no.

Restricciones:

Equipo ALFA)

FIA1 = 5 + MIA1

FIA2 = 4 + MIA2

FIA3 = 3 + MIA3

FIA4 = 2 + MIA4

Equipo BETA)

FIB1 = 2 + MIB1

FIB2 = 3 + MIB2

FIB3 = 4 + MIB3

FIB4 = 5 + MIB4

Equipo GAMA)

FIG1 = MG1 + MIG1

FIG2 = MG2 + MIG2

FIG3 = MG3 + MIG3

FIG4 = MG4 + MIG4

Los equipos solo pueden trabajar en un edificio a la vez)

FIXi <= MIXj + M * Xij

FIXj <= MIXi + M * Xji

Xij + Xji = 1

Para todo i=1, 2, 3, 4. Para X= Alfa, Beta y Gama.

Secuencialidad)
No puede arrancar beta antes que alfa, ni gama antes que beta.

FIAi <= MIBi

FIBi <= MIGi

Para i = 1, 2, 3, 4 (edificios).

Caja)

Debo chequear al comienzo de cada equipo si alcanza el dinero para pagarles.

MIXi = Sumatoria_k (1, .., p) Xki * k

Sum_k (1,.., p) Xki = 1

(se “prende” si en el mes k el equipo X arrancó en el edificio i).

p es una constante.

Dk = D(k-1) + Sum_k(1,..p) $EDi * Gk(i-1) – Xi * Xki

- D0 = $X

- k=1, 2, …, p.

- EDi: son las ganancias que se reciben al vender un edificio (constantes del enunciado)

- Xi: son los costos del equipo X en el edificio i (constantes del enunciado).

Funcional)

FIN_ULTIMO_EDIFICIO >= FIG1

FIN_ULTIMO_EDIFICIO >= FIG2

FIN_ULTIMO_EDIFICIO >= FIG3

FIN_ULTIMO_EDIFICIO >= FIG4

Z (MIN) = FIN_ULTIMO_EDIFICIO

Xij + Xji = 1, para todo i, j.

MIB1 >= MFA1

MIG1 >= MFB1

Sum_k Xki = 1.

(p es una cte).